## Plan1
Sprint II
Tasks |  | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
Criar Banco de Dados |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 8
Cadastrar Administradores |  | 8 | 8 | 5
Criação do painel Admin. |  | 6 | 5 | 4 | 6
Modulo de pagamento |  |  | 8 | 8 | 5 | 4
Layout do site |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Newsletter |  |  | 8 | 8
Criação de tabelas no BD |  | 8 | 7 | 8 | 9 | 9
Registro de Dominio |  | 5 | 5 | 5 | 5
Codificação do Site |  | 6 | 8 | 5 | 8